| PLAN DZIAŁANIA NA ROK 20221 |  |  |
| --- | --- | --- |
| WERSJA PLANU DZIAŁANIA2 |  | 2022/1 |
| INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA |  |  |
| Numer i nazwa osi priorytetowej | Oś V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” |  |
| Instytucja | Ministerstwo Zdrowia Departament Oceny Inwestycji |  |
| Adres korespondencyjny | ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa |  |
| Telefon | + 48 882 354 588 |  |
| Faks | + 48 22 63 49 568 |  |
| E-mail | dep-doci@mz.gov.pl |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) do kontaktów roboczych | Pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji Pan Dariusz Juszczyński – Naczelnik Wydziału Oceny i Monitorowania II e-mail: d.juszczynski@mz.gov.pl |  |

1 Możliwość zatwierdzenia Rocznego Planu Działania przez Instytucję Zarządzającą PO WER jest uzależniona od uprzedniego

przyjęcia opisu projektu zawartego w tym RPD przez Komitet Sterujący ds.koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

2 Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2021/1”, „2021/2”, „2021/…”.

| DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER |  | Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych |
| --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu1 | E-KONSYLIUM - wdrożenie modelowych schematów diagnostyczno – terapeutycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej |  |
|  | Projekt spełnia przesłanki określone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy |  |
|  | z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w |  |
| Uzasadnienie | zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie |  |
| realizacji projektu w | finansowej 2014–2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w |  |
| trybie | trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie |  |
| pozakonkursowym2 | projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno- |  |
|  | gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego |  |
|  | realizacją ZIT, lub projekty dotyczące realizacji zadań |  |

1 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.

2 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

|  | publicznych. Przedmiotowy projekt stanowi przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju w obszarze związanym ze zdrowiem obywateli i podnoszeniem standardów leczenia w Polsce. Ze względu na zakres kompetencji, jedynie Ministerstwo Zdrowia (MZ) ma możliwość podjęcia kompleksowych działań zapewniających osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu. W gestii Ministra ds. zdrowia leżą bowiem sprawy dotyczące zasad organizacji opieki zdrowotnej oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu e-zdrowia. Informatyzacja systemu ochrony zdrowia jest od kilku lat jednym z priorytetowych działań prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia w celu rozszerzania dostępu do usług publicznych w ochronie zdrowia świadczonych drogą elektroniczną. Jak pokazują doświadczenia kryzysu epidemiologicznego związanego z COVID-19, informatyzacja w ochronie zdrowia stanowi kluczowy element wzmacniania odporności sektora ochrony zdrowia na zagrożenia zewnętrzne. Dzięki wcześniej zrealizowanym przez Ministerstwo Zdrowia działaniom w tym zakresie (m.in. Internetowe Konto Pacjenta, e-Recepty, e-ZLA, e-skierowania, zdalna komunikacja) możliwe było zdalne udzielanie świadczeń, co przyczyniło się w znacznym stopniu do zapewnienia ciągłości opieki w warunkach izolacji społecznej. Ponadto, Ministerstwo Zdrowia rozwija platformę Domowej Opieki Medycznej, w ramach której realizowane są programy pilotażowe z wykorzystaniem narzędzi telemedycznych takich jak pulsoksymetr, e-stetoskop, opaska telemedyczna czy e- spirometr. Planowane jest kontynuowanie działań związanych z informatyzacją oraz dalsze wdrażanie nowoczesnych technologii w publicznym systemie ochrony zdrowia poprzez zastosowanie skutecznych klinicznie rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia dostępności i jakości usług. |
| --- | --- |

| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany | Wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. |
| --- | --- |
| Priorytet inwestycyjny | PI 9iv |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu | - Działania projakościowe dedykowane podmiotom leczniczym, które świadczą szpitalne usługi medyczne. - Działania projakościowe dedykowane podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną. |
| Cel główny projektu | Celem głównym projektu jest wdrożenie działań projakościowych oraz rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, poprawiających skuteczność opieki kardiologicznej oraz onkologicznej w zakresie leczenia raka piersi. Wypracowane rozwiązania przyczynią się do wzrostu efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie: - Podniesienia jakości usług zdrowotnych poprzez wdrożenie modelowych schematów diagnostyczno – terapeutycznych leczenia kardiologicznego i onkologicznego m.in. poprzez optymalne wykorzystanie zasobów dostępnych w leczeniu szpitalnym w opiece nad pacjentami z chorobami kardiologicznymi i onkologicznymi - Zniwelowania barier komunikacyjnych pomiędzy placówkami, które utrudniają podjęcie szybkiej i skutecznej interwencji medycznej |
| Główne zadania przewidziane do | Zadanie 1: Opracowanie rekomendacji dot. minimalnego zakresu modelowych schematów diagnostyczno – |
| realizacji w projekcie ze wskazaniem grup | terapeutycznych w zakresie leczenia kardiologicznego i onkologicznego z wykorzystaniem pilotażowej wersji |

|  | Teleplatforma będzie stanowiła główne narzędzie komunikacji w ramach projektu. Platforma będzie dostępna na poziomie projektu dla wszystkich podmiotów, które wezmą udział w projekcie – szpitala specjalistycznego – ośrodek wiodący, szpitali partnerskich oraz placówek POZ. Platforma będzie spełniała wymogi dostępności w myśl zapisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W ramach tego zadania zakłada się również przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego zaangażowanego w realizację projektu ze strony Grantobiorców. Szkolenia przeprowadzone będą przez Partnera Projektu w zakresie obsługi platformy oraz możliwości wykorzystania funkcjonalności platformy do konsultacji schematów diagnostyczno – terapeutycznych. Ze środków projektu sfinansowane zostaną między innymi: konsultacje (ekspertów IT, kardiologów i onkologów) mające na celu opracowanie rekomendacji ekspertów dot. minimalnego zakresu modelowego schematów diagnostyczno – terapeutycznych dla specjalizacji objętych projektem. Produkty zadania 1: - Liczba przeszkolonych pracowników medycznych reprezentujących ośrodki wiodące, szpitale partnerskie i placówki POZ, z zakresu funkcjonalności wykorzystywanych na platformie – 700 - Liczba opracowanych rekomendacji dot. minimalnego zakresu modelowego schematu diagnostyczno – terapeutycznego w zakresie kardiologii z wykorzystaniem pilotażowej wersji platformy – 1 |
| --- | --- |
|  | - Liczba opracowanych rekomendacji dot. minimalnego zakresu modelowego schematu diagnostyczno – |

|  | finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), - Szpitale partnerskie – podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ), - POZ - udzielających świadczeń gwarantowanych w zakresie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Grantobiorcą będzie placówka medyczna wyłoniona w procedurze wyboru wniosków grantowych. Beneficjent przeprowadzi 6 naborów, wg poniższego schematu: - Po jednym naborze dla ośrodków wiodących z zakresu kardiologii i onkologii. Razem 2 nabory, w ramach których zostanie wybranych łącznie 8 Grantobiorców po 4 z każdego zakresu. Nabory będą prowadzone równolegle. Ośrodki wiodące zostaną zobowiązane do współpracy ze szpitalami partnerskimi i placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, co określone zostanie w dokumentacji naboru grantowego oraz umowach z Grantobiorcami. - Po jednym naborze dla szpitali partnerskich z zakresu kardiologii i onkologii. Razem 2 nabory, w ramach których zostanie wybranych łącznie 40 Grantobiorców, po 20 z każdego zakresu. Nabory uruchomione zostaną po wyłonieniu ośrodków wiodących. Szpitale partnerskie zostaną zobowiązane do współpracy z wyłonionymi ośrodkami wiodącymi i placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, co określone zostanie w dokumentacji naboru grantowego oraz umowach z Grantobiorcami. - Po jednym naborze dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej, deklarujących chęć korzystania z wypracowanych modeli diagnostyczno - |
| --- | --- |

|  | terapeutycznych z zakresu kardiologii i onkologii. Razem 2 nabory, w ramach których zostanie wyłonionych 80 Grantobiorców, po 40 z każdego zakresu. Nabory uruchomione zostaną po wyłonieniu ośrodków wiodących i prowadzone będą równolegle do naborów dla szpitali partnerskich. Placówki POZ zostaną zobowiązane do współpracy z wyłonionymi ośrodkami wiodącymi i szpitalami partnerskimi, co określone zostanie w dokumentacji naboru grantowego oraz umowach z Grantobiorcami. W celu efektywnej realizacji działań, w ramach projektu zostaną utworzone sieci podmiotów współpracujących (po 4 z każdej dziedziny). Każda z 8 sieci obejmie 16 podmiotów tj. ośrodek wiodący, 5 szpitali partnerskich, 10 placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Zakłada się, że w ramach każdej sieci zostanie powołany zespół specjalistów składający się między innymi z lekarzy klinicznych, chirurgów, anestezjologów oraz w razie potrzeby innych specjalistów, którzy umożliwią wielodyscyplinarny proces wypracowania optymalnego schematu diagnostyczno - terapeutycznego. W związku z realizacją zadania, nie przewiduje się ponoszenia wydatków innych niż osobowe w ramach kosztów pośrednich. Produkty zadania 2: - Liczba zawartych umów z podmiotami podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji planowanych w ramach projektu działań – 80. - Liczba zawartych umów z podmiotami wykonującymi szpitalną działalność leczniczą w zakresie realizacji planowanych w ramach projektu działań - 48 |
| --- | --- |
|  | Budżet na realizację zadania: wydatki w ramach kosztów pośrednich. Zadanie 3: Opracowanie i wykorzystanie modelowych |

|  | placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitali partnerskich, - wydanie na podstawie zanonimizowanych danych medycznych rekomendacji i zaleceń co do dalszej diagnostyki danego przypadku medycznego, - weryfikacja rekomendacji i zaleceń dot. modyfikacji schematu diagnostyczno – terapeutycznego opracowanych przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej i szpitale partnerskie, - modyfikacja schematu diagnostyczno -terapeutycznego zgodnie ze zweryfikowanymi rekomendacjami i zaleceniami. na poziomie szpitala partnerskiego: - zapoznanie się ze schematem diagnostyczno – terapeutycznym wypracowanym dla danej specjalizacji przez ośrodek wiodący, - wyselekcjonowanie przypadku medycznego wymagającego dalszej diagnostyki, - weryfikacja założeń schematu diagnostyczno – terapeutycznego w odniesieniu do danego przypadku medycznego, - udział w konsultacjach E-Konsylium i zaprezentowanie wniosków z weryfikacji założeń schematu diagnostyczno – terapeutycznego w odniesieniu do danego przypadku medycznego, - opracowanie własnych rekomendacji i zaleceń dot. modyfikacji schematu diagnostyczno – terapeutycznego. na poziomie placówki podstawowej opieki zdrowotnej: - zapoznanie się ze schematem diagnostyczno – terapeutycznym wypracowanym dla danej specjalizacji przez ośrodek wiodący, |
| --- | --- |
|  | - wyselekcjonowanie przypadku medycznego wymagającego dalszej diagnostyki, Strona 8 z 18 |

|  | POZ (współpraca ze specjalistą) oraz specjalisty z przedstawicielem ośrodka wiodącego. Konsultacje umożliwią przedstawienie przypadku medycznego wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji i kończyć się będą utworzeniem dokumentacji medycznej dostępnej dla strony zlecającej konsultację. Podczas konsultacji będzie istniała także możliwość wspólnej analizy badań obrazowych w jakości pozwalającej na podejmowanie decyzji klinicznych. W ramach projektu platforma wykorzystana zostanie przez specjalistów z zakresu onkologii i kardiologii, jednak po przeprowadzeniu oceny możliwości szerszego wykorzystania modelu zdalnych konsultacji schematów diagnostyczno – terapeutycznych, platforma telemedyczna udostępniona zostanie również specjalistom z innych dziedzin medycyny. Dzięki zaproponowanej strukturze, powstanie swoisty Hub ekspercki pozwalający na kompleksowe opracowanie optymalnego modelu zdalnych konsultacji w zakresie leczenia kardiologicznego oraz onkologicznego. Przy wykorzystaniu platformy, omawiane będą schematy diagnostyczno – terapeutyczne oraz prowadzone konsultacje związane z wybranym zakresem procedur medycznych, wraz z uwzględnieniem przesyłania zanonimizowanych wyników i obrazów badań diagnostycznych wykonanych w ośrodku partnerskim. W ramach tego zadania przewiduje się następujące główne kategorie wydatków, które będą ponoszone w ramach otrzymanego grantu: - koszty wypracowania schematów diagnostyczno – terapeutycznych przez ośrodki wiodące (schematy opracowane zgodnie z rekomendacjami przygotowanymi w ramach zadania 1); |
| --- | --- |
|  | - koszty konsultacji w ramach wypracowanych schematów diagnostyczno -terapeutycznych oraz przygotowanie rekomendacji przez szpitaleSptraorntane9rszk1i8e i |

|  | - koszty zapewnienia infrastruktury informatycznej pozwalającej na uruchomienie funkcjonalności platformy telemedycznej oraz koszty zapewnienia narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń niezbędnych do realizacji konsultacji w ramach weryfikacji schematów diagnostyczno – terapeutycznych (na podstawie wstępnego rozeznania potrzeb placówek podstawowej opieki zdrowotnej szacuje się, że koszt wyposażenia 1 placówki wynosi ok. 80 tys. zł). Planuje się opracowanie katalogu kosztów dot. zakupu narzędzi diagnostycznych i urządzeń niezbędnych do udziału w projekcie i określenie w nim limitów wydatków, które placówki będą mogły przeznaczyć ma zakup danego urządzenia. Kwota ta obejmuje między innymi zakup: aparatu EKG wraz z oprogramowaniem, komputera, drukarki, skanera. Zakup urządzeń będzie realizowany przez placówkę POZ, ze środków grantu, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w złożonym wniosku. Budżet na realizację zadania – 20,5 mln zł. Produkty zadania 3: - Liczba modelowych schematów diagnostyczno – terapeutycznych z zakresu kardiologii z wykorzystaniem platformy telemedycznej – 1 - Liczba modelowych schematów diagnostyczno – terapeutycznych z zakresu onkologii z wykorzystaniem platformy telemedycznej – 1 - Liczba podmiotów realizujących świadczenia w obszarze lecznictwa szpitalnego, biorących udział w projekcie: 48. - Liczba podmiotów realizujących świadczenia w obszarze lekarza POZ, biorących udział w projekcie: 80. |
| --- | --- |
|  | Zadanie 4: Przeprowadzenie oceny możliwości wdrożenia modelu zdalnych konsultacji schematów diagnSotrsotnyac1z0noz 1–8 |

|  | miesięcy od rozpoczęcia projektu, szacunkowo – 74,3% kosztów bezpośrednich projektu); Koszty pośrednie w projekcie: 10% kosztów bezpośrednich projektu. W ramach projektu poniesione zostaną wydatki na środki trwałe, które łącznie z cross-financingiem nie przekroczą kwoty 7 mln złotych oraz nie spowodują przekroczenia limitu wydatków na środki trwałe i cross-financing w ramach osi priorytetowej. Wydatki te związane są z przygotowaniem placówek podstawowej opieki zdrowotnej do udziału w projekcie i wykorzystane zostaną na wyposażenie placówek w narzędzia diagnostyczne oraz urządzenia niezbędne do wdrożenia modelowych rozwiązań z wykorzystaniem platformy telemedycznej. |
| --- | --- |
| Podmiot zgłaszający projekt3 | Minister właściwy ds. zdrowia |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą | Departament Innowacji – Ministerstwo Zdrowia |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą4 | Mając na uwadze, iż w świetle przepisów ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 2020 r., poz. 1220 ze zm.) dział zdrowie obejmuje m.in. ochronę zdrowia i zasady organizacji opieki zdrowotnej, w gestii ministra właściwego do spraw zdrowia leży m.in. analiza nowych inicjatyw i rekomendacja sposobu wdrożenia w systemie e-zdrowia - zasadne jest, aby realizatorem projektu był Minister właściwy ds. zdrowia. |

3 W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.

4 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.

|  | Ministerstwo Zdrowia dysponuje wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu, realizacji oraz rozliczaniu i utrzymaniu okresu trwałości w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków UE, a także doświadczeniem związanym z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Projekty realizowane i planowane do realizacji w ramach Programu obejmują wspieranie rozwiązań w systemie ochrony zdrowia, które ułatwiają dostęp do trwałych i wysokiej jakości usług zdrowotnych. Ministerstwo Zdrowia posiada niezbędny zespół pracowników do realizacji ww. projektów. Oprócz nich, planowana jest realizacja projektów nakierowanych na wsparcie cyfryzacji placówek POZ w ramach REACT-EU oraz dalszy rozwój Platformy Domowej Opieki Medycznej. Przedmiotowe działania mają charakter komplementarny do niniejszego projektu. Dzięki temu DI MZ jest w stanie wdrożyć projekt w krótkim czasie bez konieczności angażowania znacznych zasobów kadrowych oraz uzyskać efekt synergii w kontekście już realizowanych działań związanych z telemedycyną i informatyzacją sektora ochrony zdrowia. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? | TAK | X | NIE |  |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru5 | Wnioskodawca będzie realizował projekt w partnerstwie z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym (IŁ PIB). IŁ PIB spełnia założenia art. 4 ust. 3 lit. c i d ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późń. zm.), co na mocy art. 33 ust. 2 ustawy |  |  |  |

5 Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą

partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech.

|  | z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) umożliwia Beneficjentowi wskazanie partnera bez konieczności jego wyboru w ramach naboru partnerów. Zgodnie z zapisami statutu, IŁ PIB prowadzi działalność w szczególności w ramach zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia obronności i bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji i kultury oraz poprawy jakości życia obywateli, dotyczących opracowywania i opiniowania standardów w zakresie ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa transportu oraz standardów produktów, procesów i usług, a także warunków przestrzegania tych standardów. Instytut jest organizacją badawczą o charakterze niezarobkowym. Ponadto, nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw informatyzacji, który powołuje i odwołuje Dyrektora IŁ PIB. IŁ PIB jest niezależną, narodową instytucją badawczo- rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy. Zapewnia wsparcie naukowe, badawcze i techniczne instytucjom państwa. Realizuje prace wykorzystywane w praktyce przez podmioty działające na rynku. Instytut współpracuje z organizacjami i instytucjami badawczymi, przyczyniając się w ten sposób do integracji środowiska naukowego. |
| --- | --- |
|  | IŁ PIB aktualnie przygotowuje teleplatformę konsultacji, która wykorzystana zostanie do przeprowadzania konsultacji w |

|  | Ponadto Instytut prowadził będzie konsultacje z ekspertami IT, kardiologami i onkologami w zakresie wdrożenia procedur konsultacji telemedycznych dla specjalizacji objętych projektem. IŁ PIB posiada bogate doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń. Szkolenia organizowane przez Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności – PIB obejmują zarówno zagadnienia techniczne związane z technikami komunikacji elektronicznej, jak również szkolenia o tematyce biznesowej i organizowane w trybie stacjonarnym jak i e- learningowym. W roku 2021 w szkoleniach komercyjnych organizowanych przez IŁ – PIB na rynku polskim wzięło udział ponad 90 uczestników. Ponadto, w ramach projektu SI2PEM, na platformie e-learningowej zrealizowano w 2021 roku dwa cykle szkoleń SI2PEM, w których udział wzięło ponad 600 osób. Od 2003 r. Instytut Łączności jest partnerem w projekcie „ITU Centres of Excellence”. Istotą uczestnictwa w projekcie jest organizacja we współpracy oraz pod patronatem ITU (International Telecommunications Union) szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych, wspierających rozwój kompetencji na szeroko rozumianym rynku komunikacji elektronicznej. Projekt ma zasięg ogólnoświatowy. W roku 2021, w ramach szkoleń organizowanych przez IŁ – PIB na rynku międzynarodowym (w ramach projektu ,,ITU Centres of Excellence”) udział ponad 500 uczestników. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? | TAK | X | NIE |  |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie | IV kwartał 2022 |  |  |  |

| Przewidywany okres realizacji projektu |  |  | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  | 01.2023 |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  | 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2021 |  | w roku 2022 |  | w roku 2023 |  | Ogółem |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 30 mln |  | 30 mln |  |  |  |  |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK |  |  |  |  |  |  |  | NIE | X |  |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84,17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | W podziale na:6 |  |  | Ogółem w projekcie |  |
|  |  |  |  |  |  | Kobiety |  | Mężczyzn |  |  |

| Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu | - | - | 48 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu | - | - | 80 |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa |  |  |
|  | W podziale na:7 |  | Ogółem w projekcie |
|  | Kobiety | Mężczyzn |  |
| Liczba opracowanych rekomendacji dot. minimalnego zakresu modelowego schematu diagnostyczno – terapeutycznego w zakresie kardiologii z wykorzystaniem pilotażowej wersji platformy | - | - | 1 |
| Liczba opracowanych rekomendacji dot. minimalnego zakresu modelowego schematu diagnostyczno – terapeutycznego w zakresie onkologii z wykorzystaniem pilotażowej wersji platformy | - | - | 1 |

6 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

7 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić.

| Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą objętych wsparciem w projekcie |  | - | - | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które zostały objęte działaniami projakościowymi w ramach projektu |  | - | - | 80 |
| Liczba przeszkolonych pracowników medycznych reprezentujących ośrodki wiodące, szpitale partnerskie i placówki POZ, z zakresu funkcjonalności wykorzystywanych na platformie |  |  |  | 700 |
| Liczba opracowanych raportów dot. analizy możliwości wdrożenia schematów diagnostyczno - terapeutycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej w innych dziedzinach medycyny |  | - | - | 1 |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  |  |  |

| PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość, data | 16.01.2023 | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej | Małgorzata Mika, Zastępca Dyrektora Departamentu EFS, MFiPR |
| DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2018 R. POZ. 1431, z późn. zm.) (wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER) |  |  |  |
| 16.01.2023 r. |  |  |  |